- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- АДМИНИСТРАЦИИ  УРЮПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

- ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

| от | 5 августа 2024г. | № 416 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 24 мая 2021г. № 229                 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области

на 2014-2017 годы и на период до 2025 года» в новой редакции»

(в редакции постановления от 22 марта 2024г. № 144)

В соответствии с Положением о муниципальных программах Урюпинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 18 августа 2011г. № 563 (в редакции постановления от                              4 июня 2013г. № 372) и в связи с актуализацией мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года» и средств, предусмотренных на их финансирование, руководствуясь Уставом Урюпинского муниципального района, администрация Урюпинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области на                    2014-2017 годы и на период до 2025 года» в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Урюпинского муниципального района О.А. Андреева.

Глава Урюпинского

муниципального района                                                                А.Ю. Максимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Урюпинского муниципального

района

от 5 августа 2024г.  № 416

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОГРАММА

«Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Отдел экономики администрации Урюпинского муниципального района |
| Исполнитель – координатор Программы | Отдел сельского хозяйства администрации Урюпинского муниципального района |
| Исполнители Программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Урюпинского муниципального района; отдел экономики администрации Урюпинского муниципального района; отдел коммунального хозяйства и охраны труда администрации Урюпинского муниципального района; отдел образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района; отдел социальной политики и связи с общественными объединениями администрации Урюпинского муниципального района; отдел архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей среды администрации Урюпинского муниципального района, организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации мероприятий Программы, определяющиеся на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является улучшение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социально-инженерной инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности сельских территорий Урюпинского муниципального района Волгоградской области. Задачи муниципальной программы: - обеспечение доступным благоустроенным жильем граждан, проживающих в сельской местности; - реконструкция и строительство новых образовательных учреждений, спортивных плоскостных сооружений и учреждений культурно-досугового типа; - развитие инженерной инфраструктуры (газификация, водоснабжение) сельских населенных пунктов; - обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; - реализация проектов комплексного развития сельских территорий; - строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; - реализация на сельских территориях проектов по благоустройству. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2025 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2025 годы. |
| Перечень подпрограмм | отсутствует |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 741390,976 тыс. рублей, в том числе из: федерального бюджета – 569515,679 тыс. рублей; из них: |
|  | 2014 год – 6973,860 тыс. рублей |
|  | 2015 год – 966,000 тыс. рублей |
|  | 2016 год – 2100,000 тыс. рублей |
|  | 2017 год – 9019,430 тыс. рублей |
|  | 2018 год – 60901,090 тыс. рублей |
|  | 2019 год – 0,0 тыс. рублей |
|  | 2020 год – 84629,799 тыс. рублей |
|  | 2021 год – 4274,200 тыс. рублей |
|  | 2022 год – 1168,160 тыс. рублей |
|  | 2023 год – 77924,800 тыс. рублей |
|  | 2024 год – 227415,600 тыс. рублей |
|  | 2025 год – 94142,740 тыс. рублей |
|  | бюджет Волгоградской области – 105266,563 тыс. рублей, из них: |
|  | 2014 год – 12310,840 тыс. рублей |
|  | 2015 год – 1134,000 тыс. рублей |
|  | 2016 год – 900,000 тыс. рублей |
|  | 2017 год – 3865,460 тыс. рублей |
|  | 2018 год – 9196,310 тыс. рублей |
|  | 2019 год – 0,000 тыс. рублей |
|  | 2020 год – 68987,526 тыс. рублей |
|  | 2021 год – 695,800 тыс. рублей |
|  | 2022 год – 23,840 тыс. рублей |
|  | 2023 год – 1590,310 тыс. рублей |
|  | 2024 год – 4641,135 тыс. рублей |
|  | 2025 год – 1921,342 тыс. рублей |
|  | консолидированный бюджет Урюпинского муниципального района – 35350,739 тыс. рублей, из них: |
|  | 2014 год – 1051,520 тыс. рублей |
|  | 2015 год – 550,000 тыс. рублей |
|  | 2016 год – 550,000 тыс. рублей |
|  | 2017 год – 800,000 тыс. рублей |
|  | 2018 год – 7597,030 тыс. рублей |
|  | 2019 год – 0,000 тыс. рублей |
|  | 2020 год – 3466,063 тыс. рублей |
|  | 2021 год – 1944,190 тыс. рублей |
|  | 2022 год – 798,207 тыс. рублей |
|  | 2023 год – 847,560 тыс. рублей |
|  | 2024 год – 14388,911 тыс. рублей |
|  | 2025 год – 3357,258 тыс. рублей |
|  | внебюджетные источники – 31257,995 тыс. рублей, из них: |
|  | 2014 год – 942,400 тыс. рублей |
|  | 2015 год – 850,000 тыс. рублей |
|  | 2016 год – 1450,000 тыс. рублей |
|  | 2017 год – 400,000 тыс. рублей |
|  | 2018 год – 1626,360 тыс. рублей |
|  | 2019 год – 0,000 тыс. рублей |
|  | 2020 год – 3274,923 тыс. рублей |
|  | 2021 год – 428,000 тыс. рублей |
|  | 2022 год – 263,000 тыс. рублей |
|  | 2023 год – 5028,989 тыс. рублей |
|  | 2024 год – 14344,323 тыс. рублей |
|  | 2025 год – 2650,000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение жилищных условий сельских семей района; - увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района; - расширение сети плоскостных спортивных сооружений; - улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений; - повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в муниципальном районе: газом – до 100,0 процентов, водой – до 100,0 процентов; - комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку; - расширение сети дорог общего пользования с твердым покрытием; - повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в муниципальном районе в реализации проектов местных инициатив. |

1. Характеристика проблемной сферы

Обеспечение комплексного развития сельских территорий является одной из приоритетных задач социально-экономических преобразований в нашей стране на этапе совершенствования сложившейся системы хозяйствования. Особую значимость эта задача приобретает в сегодняшних условиях общественно-политической жизни, когда общество и государство пытаются определить наиболее эффективные направления экономического взаимодействия.

- В России сельские территории сегодня сталкиваются со многими системными проблемами. Это неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры, сферы услуг, отсутствие привлекательных рабочих мест, низкий уровень развития местного самоуправления,  вследствие чего наблюдается миграция сельского населения (преимущественно молодежи и трудоспособного населения) в города, опустение деревень. Кроме того, сельские территории пока не справляются с выполнением своей основной функции - обеспечение продовольствием населения.

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются: остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий, отрицательная демографическая динамика и отток трудоспособного населения из сельской местности.

Одним из направлений комплексного развития сельских территорий является обеспечение достойного качества жизни сельского населения, которое включает в себя мероприятия по повышению уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельской местности, повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров и росту экономической активности на селе.

Реализация на территории Урюпинского муниципального района федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», приоритетных национальных проектов «Развитие агропромышленного комплекса», «Здоровье», Государственной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала села, развития его экономики, повышения занятости и доходов сельского населения, улучшения его жилищных условий и социальной среды обитания.

Вместе с тем, в силу сложившегося значительного отставания социально-экономического развития сельских территорий по сравнению с городскими округами реализация указанных мер оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в интересах Урюпинского муниципального района потенциала сельских территорий, улучшения уровня и качества жизни на селе.

Урюпинский район расположен в северо-западной части Волгоградской области, в 350 км от г.Волгограда и является одним из крупнейших районов Волгоградской области.

На начало 2019 года район занимает площадь 3,46 тыс. кв.км с численностью населения 25,7 тыс. чел. Плотность населения в районе – 8,2 чел. на 1 кв.км площади.

Урюпинский район располагает обширными рекреационными ресурсами, состоящими из привлекательных ландшафтных зон, лесопарков, акватории реки Хопер, отдельных памятников природы. Урюпинский район является уникальным в плане развития туризма и массового отдыха.

На территории района расположено 20 сельских поселений, объединяющих               97 сельских населенных пунктов.

На протяжении ряда лет в районе наблюдается сокращение численности населения. Это объясняется отрицательной демографической динамикой и оттоком молодого трудоспособного населения из сельской местности. Урюпинский район относится к  муниципальным образованиям, в которых смертность населения превышает рождаемость. Тенденция уменьшения численности населения согласно данным прогноза социально-экономического развития Урюпинского муниципального района сохранится и в ближайшие годы.

Трудовой потенциал предприятий и организаций является важнейшим стратегическим фактором роста производственных сил и повышения конкурентоспособности продукции, который влияет на стабильный рост экономики всего района. Однако ухудшение демографических показателей приводит к уменьшению численности трудовых ресурсов и снижению их качественных характеристик.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Основными видами сельскохозяйственного производства в районе является производство зерновых, масличных культур, выращивание свиней и крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Основной отраслью сельскохозяйственного производства в районе является растениеводство. По итогам последних лет  Урюпинский район занимает лидирующие места среди районов Волгоградской области по намолоту зерновых, средняя урожайность которых составляет 22,8 ц/га.

На территории сельских поселений Урюпинского района осуществляют производственную деятельность хозяйства различных форм собственности. В районе насчитывается 48 сельскохозяйственных организаций, 73 крестьянских (фермерских) хозяйства и  9 тыс. личных подсобных хозяйств.

В то же время социальная ситуация в отдельных сельских поселениях Урюпинского района достаточно сложная. Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности. Основная часть сельского жилого фонда не имеет  коммунальных удобств:  централизованного водоснабжения, центрального отопления, системы канализации. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня, это объясняется  неспособностью большого количества сельского населения улучшить  жилищные условия за свой счет, а также использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Реализуемая в районе Программа «Социальное развитие села» направлена на увеличение темпов обеспечения жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Так, за период реализации  программы (2003 – 2012гг.) улучшили свои жилищные условия  109 сельских семей. Общая сумма финансирования за весь период составила 21737 тыс.рублей. На 1 января 2013 года 25 семей нуждаются в улучшении жилищных условий, в том числе 8 молодых семей и молодых специалистов.

Для обеспечения жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в Михайловском, Акчернском и Котовском сельских поселениях Урюпинского района подготовлены инвестиционные площадки под жилищное строительство с учетом перспективного плана развития сельских территорий Урюпинского муниципального района.

В настоящее время обеспечение населения качественной питьевой водой становится одной из приоритетных проблем государственной политики, направленной на сохранение здоровья и улучшение условий проживания жителей муниципальных районов.

Уровень развития сельского здравоохранения одно из условий социальной стабильности общества, так как социальные, в том числе и медицинские проблемы, особенно ярко проявляются в сельской местности.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях продолжения использования программного метода, в том числе постановки цели и задач, определения целевых индикаторов, обоснования путей решения выявленных проблем с привлечением средств федерального, регионального, местных бюджетов и внебюджетных средств.

Обеспечение комплексного развития сельских территорий на основе регионального экономического роста и усиления государственной поддержки сельской экономики в рамках настоящей Программы позволит замедлить процессы депопуляции и стабилизировать демографическую ситуацию в сельской местности, повысить уровень занятости трудоспособных сельских жителей, сократить долю сельского населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, модернизировать социальную инфраструктуру, улучшить доступ селян к общественным услугам и повысить уровень благоустройства сельских поселений.

2. Цели, задачи и индикаторы

Целью Программы является улучшение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социально-инженерной инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности сельских территорий Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Достижение целей Программы должно осуществляться с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских поселений и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области и генеральными планами его поселений;

- преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Урюпинского района Волгоградской области, в которых развивается агропромышленное производство, реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере;

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций.

Задачами Программы являются:

- обеспечение доступным благоустроенным жильем граждан, проживающих в сельской местности,  в том числе молодых семей и молодых специалистов в пределах установленных социальных стандартов;

- реконструкция и строительство новых образовательных учреждений, спортивных плоскостных сооружений и учреждений культурно-досугового типа;

- развитие  инженерной инфраструктуры (газификация, водоснабжение) сельских населенных пунктов;

- создание новых площадок для комплексной компактной застройки и благоустройства  сельских территорий;

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

- реализация проектов комплексного развития сельских территорий;

- реализация проектов по благоустройству сельских территорий;

Целевые индикаторы по годам реализации Программы приведены в перечне целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года» (приложение 1).

Конечные результаты Программы разработаны в соответствии с Государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696.

Эффективность Программы оценивается с учетом степени достижения плановых целевых индикаторов Программы, их фактических значений при условии финансирования мероприятий в отчетном году в объеме, предусмотренном Программой.

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий Урюпинского муниципального района Волгоградской области в достижении следующих результатов, обеспечивающих социальную и экономическую эффективность:

решение жилищной проблемы для сельских семей, проживающих в Урюпинском районе Волгоградской области, в том числе для  молодых семей и молодых специалистов района;

удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в молодых специалистах;

увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района;

прирост сельского населения района, привлеченного к занятиям физической культурой и спортом за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений;

улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений;

прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа;

повышение уровня социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в муниципальном районе: газом – до 100,0 процентов, водой – до 100,0 процентов;

комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку;

увеличение количества детей, посещающих детские дошкольные учреждения муниципального района;

обеспечение участия граждан, проживающих в муниципальном районе в реализации проектов местных инициатив;

повышение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе района;

увеличение налогооблагаемой базы и, как следствие, налоговых поступлений в консолидированный бюджет Урюпинского муниципального района;

снижение миграционного оттока сельского населения, прежде всего молодежи;

улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;

обеспечения привлекательности сельской местности для проживания и трудовой деятельности.

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса на основе улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности, привлечения молодых специалистов.

Использование механизма софинансирования программных мероприятий будет способствовать привлечению средств внебюджетных источников на социально-инженерное обустройство населенных пунктов, расположенных в Урюпинском муниципальном районе Волгоградской области.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия. При разработке проектов строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищном строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энергозатрат на их производство, транспортировку и монтаж.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Урюпинского района, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики района в целом.

Ежегодно оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в развитии сельских территорий Урюпинского муниципального района Волгоградской области за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

3. Срок реализации Программы, ресурсное обеспечение

Срок реализации Программы с 2014 по 2025 год.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап (2014-2017 годы) предусматривает преодоление существующих межрайонных различий в уровне и качестве жизни сельского населения Волгоградской области за счет дифференцированной государственной поддержки из федерального и областного бюджетов (на основе оценки потенциала и перспектив развития сельских территорий муниципальных районов области).

К завершению первого этапа Программы предполагается, что в результате реализации мер государственной поддержки по адаптации агропромышленного комплекса Урюпинского района будет достигнут более высокий уровень развития отрасли, определяющий более высокие требования к качеству социальной среды жизнедеятельности в сельской местности.

Второй этап реализации Программы (2018-2025 годы) предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений Урюпинского района Волгоградской области, согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности, с учетом инвестиционной привлекательности муниципального района.

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном порядке в процессе формирования бюджета Урюпинского муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

Корректировка мероприятий, ожидаемых результатов их реализации, перечня проектов и объектов осуществляется в соответствии с объемом выделяемых бюджетных средств и средств других источников, а также по результатам анализа выполнения мероприятий Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, консолидированного бюджета Урюпинского муниципального района и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы в 2014-2025гг. составляет 741390,976 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: средства федерального бюджета – 569515,679 тыс. рублей; средства бюджета Волгоградской области – 105266,563  тыс.рублей; консолидированного бюджета Урюпинского муниципального района – 35350,739 тыс.рублей; внебюджетных источников – 31257,995 тыс.рублей.

Софинансирование за счет субсидий из регионального бюджета осуществляется в соответствии с Государственной программой Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий».

Основным механизмом поступления средств в муниципальный бюджет в рамках Программы является получение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении 2 к Программе.

Средства, выделяемые из федерального бюджета, подлежат ежегодному уточнению после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год.

Средства, выделяемые из бюджета Волгоградской области, подлежат ежегодному уточнению при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из его возможностей.

Средства, выделяемые из консолидированного бюджета Урюпинского муниципального района Волгоградской области, подлежат ежегодному уточнению при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из его возможностей.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования программы, относятся средства:

государственных и негосударственных предприятий, организаций, объединений и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Урюпинского муниципального района;

государственных и негосударственных предприятий и организаций, размещающих на территории Урюпинского муниципального района производственные, социальные и рекреационные объекты;

интегрированных сельско-городских хозяйственных структур (холдингов), включающих промышленные, финансовые, агросервисные и сельскохозяйственные организации;

акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерному обустройству села;

организаций потребительской кооперации;

государственных и муниципальных организаций социально - культурной сферы сельских поселений, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;

личные средства граждан.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства федеральных и областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района в реализации мероприятий по комплексному развитию села, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Реализация Программы осуществляется с участием комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет управление реализацией Программы, в том числе:

несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, включая подготовку проектов решений об утверждении Программы, внесение в нее изменений, досрочном прекращении реализации Программы в установленном порядке;

осуществляет анализ использования средств районного бюджета, средств бюджетов сельских поселений, привлеченных внебюджетных средств и разрабатывает предложения по повышению эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию Программы;

обеспечивает координацию взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках соглашений, заключенных с ними о предоставлении субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на софинансирование мероприятий Программы;

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год и механизмов их реализации;

осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

вносит предложения по распределению средств районного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

заключает соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на софинансирование мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий Программы;

Муниципальный заказчик Программы в пределах своих полномочий проводит:

отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию Программы;

согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы.

5. Перечень мероприятий Программы

Муниципальная программа не предусматривает реализацию подпрограмм.

Перечень мероприятий Программы «Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года» приведен в приложении 2.

Программа включает следующие мероприятия:

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов.

В рамках данного мероприятия в 2014 году предусматривается завершение реконструкции больничного комплекса под здание фельдшерско-акушерского пункта с физиотерапевтическим кабинетом и стационаром на 10 коек (Криушинский ФАП, х.Криушинский Хоперопионерское сельское поселение).

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений.

Выполнение данного мероприятия позволит увеличить количество привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи. Строительство универсальной спортивной площадки в 2018 году площадью 1000 кв.м, оснащенной уличными тренажерами, на территории станицы Михайловской Урюпинского муниципального района будет способствовать укреплению здоровья, позволит повысить мотивацию к здоровому образу.

Общая численность населения Михайловского сельского поселения составляет 1638 чел., из них примерно половина – трудоспособное население, молодежь до 35 лет составляет 560 человек или  34 % от общей численности жителей поселения. Поселение является перспективным в плане дальнейшего развития, поэтому, для удержания и привлечения молодых специалистов необходимо создание условий для организации досуга. Комплексная спортивная площадка с возможностью круглогодичного использования идеальное решение в организации спортивного досуга практически для всех возрастных групп населения.

Крупным  товаропроизводителем на территории Михайловского сельского поселения, планирующим реализацию инвестиционного проекта по развитию эффективной системы земледелия за счет внедрения современной техники и высокопродуктивных сортов в период с 2017  по 2018 год, является ООО «Михайловское».

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа.

Целями мероприятий в области развития культуры является улучшение условий доступа различных групп сельского населения муниципального района к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Ввод в действие распределительных газовых сетей.

Основными целями Программы в области развития газификации являются: повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта. Программа предусматривает осуществление строительства 61,82 км распределительных газовых сетей на территории следующих населенных пунктов:

2014г. - х. Котовский Котовского сельского поселения – 35,62 км                    (ООО «Элион-Агро» - сельскохозяйственное предприятие специализирующееся на производстве растениеводческой продукции);

2017г. - Ольшанское сельское поселение (х. Попов) - 5,7 км (на территории Ольшанского сельского поселения планируется строительство завода по переработке семян кормовых трав,  инициатор инвестиционного проекта ООО «НПО «Семеновод», ИП Глава КФХ Гусаков Н.В. активно развивает эффективную систему земледелия за счет внедрения современной техники и высокопродуктивных сортов);

Ввод в действие локальных водопроводов.

Основными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки. Программа предусматривает строительство 18,9 км локальных водопроводов на территории следующих населенных пунктов:

2018г. - х. Криушинский  Хоперопионерского сельского поселения - 8,9 км;

В рамках реализации проекта по строительству сети питьевого водопровода в х.Криушинский, планируется прокладка нового участка водопровода длинной                 8891,0 м и установка трех унифицированных водонапорных стальных башен.

Хоперопионеское сельское поселение является весьма перспективным в плане дальнейшего развития поселением во многом из-за эффективного и стабильно развивающегося сельскохозяйственного предприятия на его территории. СХА «Хоперский пионер» на протяжении последнего десятилетия является одним из лучших социально ориентированных сельскохозяйственных предприятий района, ведущих расширенное воспроизводство. Так, за 2016 год СХА «Хоперский пионер» реализовала инвестиционный проект «Строительство семенного комплекса», в настоящее время полным ходом идет реализация инвестиционного проекта по строительству мини элеватора емкостью хранения 20 тыс. тонн, в рамках которого планируется создание более 15 дополнительных рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

Основной целью реализации данного направления программных мероприятий является строительство дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Урюпинского муниципального района осуществлено строительство автомобильной дороги протяженностью 3,465 км «Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск – Дубовский - Алексеевская» к  х. Провоторовский». Строительство данного объекта осуществляется без участия средств бюджета Урюпинского муниципального района, заказчиком и ответственным исполнителем строительства данного объекта является Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

В 2023 году в рамках реализации государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Урюпинского муниципального района запланировано строительство автомобильной дороги «Подъезд к производственной базе СХA"Aкyлoвскaя" Бубнoвcкoгo сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области», протяженностью   2,410 км;

В 2024 году в рамках реализации государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Урюпинского муниципального района запланировано строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск-Дубовский-Алексеевская» к х. Лучновский  в Урюпинском муниципальном районе Волгоградской области», протяженностью 4,725 км.

Реализация проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Проекты комплексной застройки должны реализовываться в местах ускоренного развития агропромышленного комплекса, в том числе на территории реализуемых инвестиционных проектов с привлечением молодых специалистов, обладающих знаниями в области современных технологий агропромышленного производства.

Критериями для отбора проектов комплексной застройки являются:

взаимосвязь проекта с развитием агропромышленного комплекса муниципального района;

комплексное обеспечение территории жилищной застройки объектами инженерной и социальной инфраструктуры;

компактное ограничение территории реализации проекта комплексной застройки границами сельского населенного пункта и обеспечение транспортной (пешеходной) доступности объектов социально-культурной сферы;

минимизация затрат на реализацию проекта комплексной застройки за счет реконструкции имеющейся в сельском населенном пункте муниципального района инженерной и социальной инфраструктуры, применения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий строительства, использования местных строительных материалов и изделий стройиндустрии;

соответствие проекта архитектурно-планировочным решениям.

Реализация на сельской территории проектов по благоустройству.

Целями реализации мероприятия по данному направлению является получение  грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в Урюпинском муниципальном районе Волгоградской области, что, в свою очередь, подразумевает:

активизацию участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов;

мобилизацию собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях местного развития;

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для комплексного развития сельских территорий.

В рамках данного мероприятия в 2020 году было реализовано 8 проектов на территории 8 населенных пунктов Урюпинского района по направлениям:

- создание  спортивной площадки  на территории х. Салтынский Салтынского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- создание и обустройство  спортивной и детской игровых площадок на территории  х. Первомайский Салтынского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- создание и обустройство зоны отдыха на территории ст. Михайловская Михайловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- создание и обустройство зоны отдыха и детской игровой площадки  на территории х. Котовский Котовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок на территории х. Попов Ольшанского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- создание и обустройство зоны отдыха, многофункциональной спортивно- игровой площадки на территории ст. Добринка Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- обустройство площадок ТКО на территории  хутора Бубновского и хутора Лысогорского Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- обустройство площадок ТКО в хуторах Вишняковский, Верхнецепляевский, Сычевский, Чумаковский Вишняковского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

В 2021 году в рамках данного направления было реализовано 4 проекта на территории  населенных пунктов Урюпинского района по направлениям:

- создание и обустройство спортивной площадки на территории п. Искра Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории хутора Криушинский, хутора Уваровский, хутора Зотов Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- обустройство площадок накопления  твердых коммунальных  отходов на территории станицы Добринка и хутора Горский Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории хутора Котовского и хутора Вдовольского Котовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

В 2022 году в рамках реализации на сельской территории проектов по благоустройству реализован один проект «Создание  и обустройство многофункциональной спортивной площадки на территории п. Искра Урюпинского муниципального района Волгоградской области», заявитель Совет МОО ТОС «Искринский».

В 2023 году в рамках реализации на сельской территории проектов по благоустройству  реализован один проект «Строительство универсальной спортивной площадки на территории хутора Бубновский Урюпинского муниципального района Волгоградской области», заявитель Совет МОО ТОС «Бубновский».

В 2024 году в рамках реализации на сельской территории  проектов по благоустройству будет реализован один проект:

| № п/п | Наименование проекта с указанием населенного пункта | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Заявитель и ответственный исполнитель проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. средства бюджета Урюпинского муниципального района, источником финансового обеспечения которого являются средства бюджетов сельских поселений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство универсальной спортивной площадки на территории хутора Бубновский Урюпинского муниципального района Волгоградской области (2 этап) | 5003,55 | 448,55 | Совет МОО ТОС «Бубновский» |
|  | ВСЕГО | 5003,55 | 448,55 |  |

В 2025 году планируется также реализовать   проект «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети по ул. Щепетнова хутора Лысогорский Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области», заявитель Совет МОО ТОС «Бубновский».

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий.

В рамках данного мероприятия в 2025 году запланирована реализация проекта «Комплексное развитие Урюпинского муниципального района Волгоградской области», который включает в себя:

строительство здания спортивного зала на территории Михайловской СОШ Михайловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области пропускной способностью 25 чел/час;

капитальный ремонт системы водоснабжения станицы Михайловской Урюпинского муниципального района Волгоградской области по улице Ленинской и переулку Машкова (1 этап);

реконструкция системы водоснабжения в станице Добринка Урюпинского муниципального района Волгоградской области (2 этап).

6. Технико-экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделение средств бюджета Урюпинского муниципального района. Средства, закладываемые на реализацию программных мероприятий, определяются согласно проектно-сметной документации на строительство объектов, предусмотренных настоящей Программой.

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое)

в ходе реализации Программы

Перечень объектов социальной и инженерной инфраструктуры, софинансирование строительства которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета, формируется ответственным исполнителем Программы по результатам ежегодно проводимого отбора заявок сельских поселений Урюпинского района при условии предоставления проектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы, для участия в Программе.

Имущество, созданное или приобретенное органами местного самоуправления за счет полученных субсидий областного бюджета, является собственностью соответствующего муниципального образования.

Имущество, построенное за счет средств федерального и областного бюджетов, являются собственностью Волгоградской области. Жилье, построенное или приобретенное за счет средств федерального и областного бюджетов, является собственностью гражданина, получившего социальную выплату.

Управляющий делами администрации

Урюпинского муниципального района                                               Л.А. Рябова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Урюпинского района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего: | тыс. кв. м. | 0,088 | 0 |  | 0 | 0 | 0,25 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м. | 0,088 | 0 |  | 0 | 0 | 0,25 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
| 2. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
| 3. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
| 4. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | единиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | кв.м. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
| 5. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | единиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | мест | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
| 6. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 35,62 | 0 |  | 0 | 5,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
| 7. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8,9 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
| 8. | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | - |
| 11. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. метров | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 12. | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений | семей | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 13. | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | тыс.кв.м. | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 14. | Количество семей, получивших жилые помещения (жилые дома), на условиях найма | семей | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 15. | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 16. | Численность работников, обучающихся по ученическим договорам | человек | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 17. | Численность привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями студентов к прохождению производственной практики | человек | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 18. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 19. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 20. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) | единиц | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 21. | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству | единиц | - | - |  | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 22. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | - | - |  | - | - | - | - | 3,465 | 0 | 0 | 2,410 | 4,725 |  | 0 |
| 23. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной  программе  «Комплексное

развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года», реализуемых в 2020-2025 годах

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Год реализа-ции | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | Консолидированный бюджет Урюпинского муниципального района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Урюпинского района Волгоградской области на 2014-2017 год и на период до 2025 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 2020 | 160358,311 | 84629,799 | 68987,526 | 3466,063 | 3274,923 |  |
|  |  | 2021 | 7342,190 | 4274,200 | 695,800 | 1944,190 | 428,000 |  |
|  |  | 2022 | 2253,207 | 1168,160 | 23,840 | 798,207 | 263,000 |  |
|  |  | 2023 | 85391,659 | 77924,800 | 1590,310 | 847,560 | 5028,989 |  |
|  |  | 2024 | 260789,969 | 227415,600 | 4641,135 | 14388,911 | 14344,323 |  |
|  |  | 2025 | 102071,340 | 94142,740 | 1921,342 | 3357,258 | 2650,000 |  |
|  |  | 2020 2025 | 618206,676 | 489555,299 | 77859,953 | 24802,189 | 25989,235 |  |
| 1. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
| 1.2 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 кв.метров / 0 семей |
| 1.3 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по основному мероприятию | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 – 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
| 2.2 | возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 человек |
|  | Итого по основному мероприятию | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | развитие газификации на сельских территориях | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
| 3.2 | развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  | Итого по основному мероприятию | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 - 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 проектов |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 проектов |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 проектов |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 проектов |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 проектов |
|  |  | 2025 | 97721,340 | 91202,740 | 1861,342 | 3207,258 | 1450,000 | 1 проект |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 97721,340 | 91202,740 | 1861,342 | 3207,258 | 1450,000 | 1 проект |
|  | Итого по основному мероприятию | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 97721,340 | 91202,740 | 1861,342 | 3207,258 | 1450,000 |  |
|  |  | 2020 - 2025 | 97721,340 | 91202,740 | 1861,342 | 3207,258 | 1450,000 |  |
| 5. | Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство сельских территорий | 2020 | 22458,311 | 13516,899 | 2200,426 | 3466,063 | 3274,923 | 8 единиц |
|  |  | 2021 | 7342,190 | 4274,200 | 695,800 | 1944,190 | 428,000 | 4 единицы |
|  |  | 2022 | 2253,207 | 1168,160 | 23,840 | 798,207 | 263,000 | 1 единица |
|  |  | 2023 | 2899,989 | 1960,000 | 40,000 | 458,000 | 441,989 | 1 единица |
|  |  | 2024 | 5003,550 | 2940,000 | 60,000 | 448,550 | 1555,000 | 1 единица |
|  |  | 2025 | 4350,000 | 2940,000 | 60,000 | 150,000 | 1200,000 | 1 единица |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 44307,247 | 26799,259 | 3080,066 | 7265,010 | 7162,912 | 16 единиц |
|  | Итого по основному мероприятию | 2020 | 22458,311 | 13516,899 | 2200,426 | 3466,063 | 3274,923 |  |
|  |  | 2021 | 7342,190 | 4274,200 | 695,800 | 1944,190 | 428,000 |  |
|  |  | 2022 | 2253,207 | 1168,160 | 23,840 | 798,207 | 263,000 |  |
|  |  | 2023 | 2899,989 | 1960,000 | 40,000 | 458,000 | 441,989 |  |
|  |  | 2024 | 5003,550 | 2940,000 | 60,000 | 448,550 | 1555,000 |  |
|  |  | 2025 | 4350,000 | 2940,000 | 60,000 | 150,000 | 1200,000 |  |
|  |  | 2020 - 2025 | 44307,247 | 26799,259 | 3080,066 | 7265,010 | 7162,912 |  |
| 6. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 2020 | 137900,000 | 71112,900 | 66787,100 | 0,0 | 0,0 | 3,465 километра |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  |  | 2023 | 82491,670 | 75964,800 | 1550,310 | 389,560 | 4587,000 | 2,410 километра |
|  |  | 2024 | 255786,419 | 224475,600 | 4581,135 | 13940,361 | 12789,323 | 4,725 километра |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 километров |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги "Урюпинск – Дубовский – Алексеевская" к х.Провоторовский" в Урюпинском муниципальном районе Волгоградской области | 2020 | 137900,0 | 71112,9 | 66787,1 | 0,0 | 0,0 | 3,465 километра |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 137900,0 | 71112,9 | 66787,1 | 0,0 | 0,0 | 3,465 километра |
|  | Подъезд к производственной базе СХA"Aкyлoвскaя" Бубнoвcкoгo сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области | 2023 | 82491,670 | 75964,800 | 1550,310 | 389,560 | 4587,000 | 2,410 километра |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 82491,670 | 75964,800 | 1550,310 | 389,560 | 4587,000 |  |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск-Дубовский-Алексеевская» к х. Лучновский в Урюпинском муниципальном районе Волгоградской области | 2024 | 255786,419 | 224475,600 | 4581,135 | 13940,361 | 12789,323 | 4,725 километра |
|  | Итого по мероприятию | 2020 - 2025 | 255786,419 | 224475,600 | 4581,135 | 13940,361 | 12789,323 |  |
|  | Итого по основному мероприятию | 2020 | 137900,000 | 71112,900 | 66787,100 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2023 | 82491,670 | 75964,800 | 1550,310 | 389,560 | 4587,000 |  |
|  |  | 2024 | 255786,419 | 224475,600 | 4581,135 | 13940,361 | 12789,323 |  |
|  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2020 - 2025 | 476178,089 | 371553,300 | 72918,545 | 14329,921 | 17376,323 |  |
| 7. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на сельских территориях | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 единиц |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 единиц |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 единиц |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 единиц |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 единиц |
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 единиц |
|  | Итого по мероприятию | 2020-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 единиц |
|  | Итого по основному мероприятию | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |